关于2018年省级环保督察

反馈问题整改落实情况的报告

省委、省政府：

为切实抓好省级环保督察发现问题的整改落实，枣庄市委、市政府高度重视，把整改工作作为一项重大政治任务，制定了《枣庄市贯彻落实山东省环境保护督察组督察反馈意见整改方案》（枣委〔2019〕54号），进一步细化工作任务、明确整改措施、确保整改到位。现将有关情况报告如下：

一、督察整改工作总体进展情况

自2018年8月山东省环境保护督察组第六组进驻枣庄市开展省级环保督察工作后，市委市政府共召开9次会议研究安排部署环保督察整改工作，主要领导做出4次批示，开展了多次现场检查调研。为做好整改工作，2019年3月19日市委、市政府印发了《枣庄市贯彻落实山东省环境保护督察组督察反馈意见整改方案》，明确了工作目标和主要措施，列出了反馈意见具体任务整改清单，对督察组提出的反馈意见，逐条列出责任单位、责任人、完成时限、整改目标和整改措施，安排部署市直各有关部门、各区（市）扎实推进整改工作。截至 2019年9月底，我市涉及的34项整改任务，9项已完成整改，其他25项正在整改中，其中22项达到序时进度。2018年省级环保督察期间，我市共有信访案件共计816件，截至目前，均已经完成整改销号工作。

二、采取的主要工作措施

（一）全面加强党对生态环境保护工作的领导。深入贯彻落实习近平生态文明思想，牢固树立“绿水青山就是金山银山”的理念，将生态文明建设和环境保护纳入各级党委、政府重要议事日程，纳入各级党委巡察重点内容，扎实推进党中央、国务院决策部署在枣庄落地生根。始终保持加强生态文明建设的战略定力，不动摇、不松劲、不开口子。认真贯彻国家、省关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的意见，严格落实省、市“1+1+8”污染防治系列攻坚方案，进一步强化组织领导和制度保障，确保全市生态环境质量持续好转。

（二）压紧压实环境保护工作责任。严格执行《枣庄市各级党委、政府和市直有关部门环境保护职责（试行）》，狠抓企业主体责任、部门监管责任、属地管理责任和领导干部责任的落实，强化环境保护“党政同责、一岗双责”。将督察反馈意见和问题任务层层细化分解到各区（市）、各有关部门，建立严格的督办制度，建立完善市、区（市）生态环境保护委员会，健全完善委员会成员责任机制、考核机制和奖惩机制，确保责任落实、任务落地。各级政府每年向同级人大常委会汇报生态文明建设和环境保护目标完成情况，自觉接受人大监督，在全市上下形成齐抓共管的大格局。

（三）健全环境保护考核评价体系。持续健全党政领导班子绩效考核制度，加大生态环保指标在整体考核指标中的权重。将生态文明建设和环境保护纳入各级领导班子和领导干部考核的重要内容，根据各区功能定位、资源禀赋和发展基础，研究制定差异化绩效考评体系，完善绩效考评指标体系和分值设置，充分发挥绩效管理“指挥棒”作用。

（四）强化环境保护责任追究。严格执行《枣庄市环境保护责任追究办法（试行）》《枣庄市环境保护约谈办法》《枣庄市环境空气质量考核奖惩办法》，全面落实环境保护约谈制度，认真开展领导干部自然资源资产离任审计制度，对未正确履行职责、造成本地区生态环境问题突出或任期内生态环境状况明显恶化等情形的，依规实行终身追责。建立并严格执行领导干部违法违规干预环境监测、执法活动，插手具体生态环境保护案件查处的责任追究制度。加强全市领导干部生态环保意识培训和典型案例警示教育，正确发挥环保问责的导向作用。

三、下一步工作打算

做好环境保护和督察整改反馈整改工作，责任重大、使命光荣、义不容辞。我市将深入贯彻中央和省生态环保督察精神，持续抓好中央和省环保督察反馈问题整改，加快建设自然生态宜居宜业新枣庄。

一是以更加坚定的态度扛起环境保护的责任。借力省级生态环保督察，强化督查督办，严格考核问责，充分调动各级各部门抓生态环境保护工作的主动性和积极性。二是以更加果断的措施抓好环保问题整改。坚持“四不放过”，保持定力、保持韧劲、保持标准，确保整改工作善始善终、善作善成，取得人民群众满意的实效。三是以更加持久的毅力推进污染防治攻坚战。突出治本之策，强化源头治理，狠抓“四减四增”三年行动方案实施，主动调整“四个结构”，坚决打赢蓝天保卫战，打好柴油车污染治理、黑臭水体治理等标志性战役，有效解决各个领域存在的突出环境问题，努力满足全市人民对美好生态环境的需求，为加快建设生态山东美丽山东做出更大贡献。

附件：枣庄市贯彻落实山东省环保督察组督察反馈意见具体任务整改进展情况

中共枣庄市委        枣庄市人民政府

2019年10月16日

附件：

枣庄市贯彻落实山东省环保督察组

督察反馈意见具体任务整改进展情况

1.个别干部对习近平生态文明思想的理解把握不够深刻，对标站位不高，“绿水青山就是金山银山”的理念树得不牢，政绩观存在偏差，重眼前轻长远，重局部轻全局，重表面轻内涵，不能从全局和战略的高度认识环保工作。一些领导干部在工作中担当意识、责任意识欠缺，把环境突出问题归于历史欠账和客观原因，既没有从主观上找原因、找差距，也没有积极采取措施去研究、去解决。对当前全国上下狠抓生态环境治理的形势认识不足，存在“松口气歇歇脚”的思想。有些干部仍旧认为环境质量改善是环保部门一家的事情，是替环保部门“扛活”，对自身职责认识不清，履职不到位。

完成时限：立即整改，长期坚持

进展情况：达到序时进度

枣庄市已将年度环保目标任务，纳入市委常委会工作要点和市政府重点工作责任分工方案，逐级分解到各区（市）、各有关部门，并作为市委、市政府的年度重点督查内容，确保任务分解到位、压力传导到位。坚持以习近平生态文明思想为指导，牢固树立“绿水青山就是金山银山”的生态文明理念，深入学习领会中央关于生态文明建设和生态环境保护的重大决策部署，坚决贯彻《中华人民共和国大气污染防治法》《山东省大气污染防治条例》等法律法规，严格落实《山东省打赢蓝天保卫战作战方案暨2013—2020年大气污染防治规划三期行动计划（2018—2020年）》任务要求。充分认识当前大气污染防治工作的严峻形势，坚持标本兼治、综合施策，既打攻坚战、更打持久战，全面增强生态文明建设的行动自觉，推动我市打赢蓝天保卫战一系列决策部署的贯彻落实，确保全面完成2019年大气环境质量改善目标。2019年1-7月，市委常委会共研究环保议题4个，市政府常务会议研究环保议题3个。针对大气污染反弹的问题，市委、市政府主要领导先后主持召开会议6次。

- 2.城镇生活污水处理厂总磷、总氮自动监测设备联网率不足60%，其他氮磷排放重点单位还未安装总磷、总氮自动监测设备。

- 完成时限：2019年6月

- 进展情况：已完成

全市城镇生活污水处理厂总磷、总氮自动监测设备均已安装完成并联网；重点氮磷排放单位中，除个别单位因长期停产无法安装外，其余均已安装完成并联网运行，已完成整改。

3.特别是“散乱污”企业清理，环保部门单打独斗局面未得到根本改变。

完成时限：立即整改，长期坚持

进展情况：达到序时进度

一是聚焦突出问题，实施专项整治。针对我市环境保护存在的石料开采加工运输全环节污染问题突出，建筑（拆迁工地）工程施工扬尘防治管控不力，道路扬尘防治水平较差，部分企业无组织排放管控力度不够，餐饮油烟治理不到位等问题，从4月1日开始，在全市开展了“保卫蓝天百日会战”专项行动，对非法采矿、重点企业无组织排放、道路扬尘等7个大项15个小项重点领域进行专项整治。围绕专项行动，市政府相关部门制定整改任务清单和工作台账近1000项，实行挂图作战、挂账销号；明确各区（市）、各部门（单位）职责任务，强化协调衔接，做到分工协作、共同发力，推动专项整治行动取得实效。

二是突出重点领域，加大打击力度。6月6日，市政府召开常务会议，专门研究“打击非法开山采石”工作，要求各级各部门切实加强组织领导，开展打击非法开采和加工矿产资源百日集中整治行动；加强道路运输治理，对重点区域、重点线路、重点时段重型柴油车尾气排放超标和抛洒遗落等行为严管重罚；加强石料加工行业监管，全面清理整顿石料加工企业。开展机制砂加工行业专项整治，加大摸排力度，对不符合国家产业政策、不符合规划选址要求、土地手续不完备、不具备环保生产条件的机制砂企业坚决关停取缔，对在运输、生产、贮存等环节环保措施落实不到位的企业限期整改；制定全市机制砂类企业秋冬季错峰生产绿色标杆技术标准，实行差别化管理，对行业污染排放绩效水平较好的企业实行错峰生产豁免政策，对未达标企业实行停产整顿。生态环境、交通运输、城管等部门，加强道路巡查力度，在石料运输重要出入口和重点路段，开展常态化整治行动，用足扣车、记分、拘留等法律手段，始终保持高压态势，严厉查处石料运输货车、渣土车扬尘洒漏、超限超载、无牌无证等违法行为。

4.枣庄市在严格落实中央和省委关于环境保护“党政同责”、“一岗双责”要求方面，还存在重视不够、研究不多、落实不力等问题，职能存在交叉或缺位。对于中央环保督察反馈以及省环保督察热线转办的部分问题，档案资料还不健全。环境保护压力在向各级党委，政府和有关部门传导中层层衰减，“不作为、慢作为”现象仍然存在。部门联动机制浮于表面，没有形成长效机制。一些基础性工作仍旧薄弱，环境污染的根源仍未完全消除。

完成时限：立即整改，长期坚持

进展情况：达到序时进度

为确保环境保护压力层层传导，按照《枣庄市环境保护约谈办法》的规定，4月份，市政府对环境空气质量明显恶化且现状较差的滕州市政府、市中区政府、峄城区政府和枣庄高新区管委会进行了公开约谈，对PM10现状浓度排名后十位的镇（街）主要负责人、分管负责人进行公开约谈，要求各级党政主要负责人亲自部署、现场办公，分管负责人盯紧靠上、狠抓落实，确保各项问题整改到位。8月6日，市政府办公室印发了《枣庄市环境空气考核奖惩办法》，规定每月环境空气质量分值列全市最后一位的区（市）要向市级财政上缴200万元，每月环境空气质量分值排名全市后6位的镇街要向市级财政上缴30万元。同时对连续2个月、连续3个月、连续6个月排名全市后5位的镇街负责人或分管负责人进行约谈、问责。

5月8日，市政府第37次常务会议专题研究了生态环保工作。6月6日，市政府第38次常务会议研究了破损山体治理修复和土地整理、严厉打击非法开山采石等工作。7月16日、7月31日，市生态环境保护委员会先后两次召开全体（扩大）会议，对全市大气污染防治工作作出重要部署，提出了明确要求。会后，各区（市）、枣庄高新区，市直有关部门积极贯彻落实会议精神，部署防治工作，压实工作任务，开展专项整治行动。

- 5.工地大型机械及交通用油缺乏有效监管，私自兜售不合格柴油的情况依然存在。

完成时限：立即整改，长期坚持

进展情况：达到序时进度

结合我市实际，市市场监管局制定印发了《2019年全市流通领域成品油质量抽检工作方案》，要求各区（市）局要将成品油市场专项整治行动作为当前的重点工作，加大抽检经费投入。按照《山东省人民政府办公厅关于进一步加强成品油监管工作的通知》要求，开展流通领域专项整治，全市共组织成品油市场监督检查60次，出动执法车辆76台次，检查人员201人次，排查加油站及批发企业（油库）360户，对加油站逐一登记造册。对全市涉及批发、零售企业进行全面排查摸底，深挖细查非法经营企业和违法违规行为，对需要进行整顿的责令限期整顿，对应予关停取缔的立即关停取缔，确保了全市成品油市场整治工作取得实效。加大质量抽检力度，全市共抽检加油站、批发企业（油库）314户，抽取样品735个，其中车用汽油363个、车用乙醇汽油109个、车用柴油263个。目前，已检测样品616个，其中车用汽油314个、合格数312个，车用乙醇汽油78个、合格数78个，车用柴油224个、合格数219个。已抽检检测和抽检工作还在继续进行，确保对加油站、油品仓储和批发企业达到每年“100%全覆盖”抽检的基础上，实现对加油站、油品仓储和批发企业经营的柴油油品检测达到“100%全覆盖”。

市生态环境局对非道路移动机械加强综合监管，制定了《枣庄市非道路移动机械摸底调查和编码登记实施方案》，在全市范围内启动了非道路移动机械摸底调查和编码登记工作。方案印发后，又组织召开了全市非道路移动机械调查登记工作动员会暨业务培训会，市直有关部门、各区（市）生态环境分局、30个重点镇（街道）、50余家大型厂矿企业参会。通过培训，让基层的工作人员熟练掌握机械信息申报和审核确认的政策要求，保障调查登记工作顺利开展。严格按照方案要求，督导各区（市）相关部门年底前完成非道路移动机械摸底调查，划定非道路移动机械低排放控制区等相关工作。截止目前，已编码登记各类非道路移动机械200余台。

6.虽然实行全年全域禁烧，但秸秆肥料化、饲料化、基料化、原料化、燃料化的机制还不完善，偷烧秸秆现象偶有发生。

完成时限：立即整改，长期坚持

进展情况：达到序时进度

市委、市政府出台了《关于加强秸秆禁烧和综合利用工作的实施意见》（枣发﹝2017﹞8号），大力开展秸秆肥料化、饲料化、能源化、原料化、基料化利用，积极拓宽秸秆综合利用渠道；实行秸秆集中堆放，支持秸秆集中储运；制定了秸秆禁烧责任追究规定，逐级落实责任。三夏三秋生产结束后，按照文件要求，对各区（市）秸秆禁烧和综合利用工作进行考核，对于发生第一把火的区（市），在考核中一次性扣除20分，将秸秆综合利用率纳入经济社会发展考核指标，对工作不力的区（市）视情况分别追究相关单位分管领导、主要领导的责任，考核结果直接影响区（市）党委政府年终考核。主要工作措施：

一是严格落实禁烧责任制。秸秆集中禁烧期间，严格落实禁烧工作责任制，市政府与各区（市）、枣庄高新区签订了禁烧责任书，严格落实“一岗双责”，督促各区（市）党政一把手亲自抓，分管领导直接抓，确保秸秆禁烧和综合利用工作顺利推进。二是强化秸秆禁烧和综合利用巡查。在集中禁烧期间，由市农业农村局牵头，从市秸秆禁烧和综合利用工作领导小组成员单位抽调人员组成现场巡查组，赴各区（市）开展24小时巡查，做到不留死角，无缝隙、全覆盖。三是强化技术防范。全市农业农村系统充分发挥农机主力军作用，全面推广“低留茬、细粉碎、破茬播种”机械化种植模式，推广实施机械化生态沃土工程，从根本上减少了秸秆焚烧对大气的污染。四是搞好秸秆综合利用。以机械粉碎还田和秸秆生物反应堆为重点，以秸秆青贮氨化等为辅助，开展生态循环农业和秸秆生物反应堆建设示范活动。2019年许多地块都采取了秸秆压块、打捆，利于后续发电及作为饲料使用等，通过多种途径，在全市范围内引导开展秸秆“五料化”利用，秸秆综合利用率稳定在95.5%左右。今年我市市中区获批中央秸秆综合利用试点项目，在秸秆资源量大、综合利用基础好、禁烧任务重的重点区域，以生态循环为导向，以提高秸秆综合利用率、有效遏制秸秆焚烧、提升耕地质量为目标，以推进秸秆综合利用体系创新、模式创新、技术创新和机制创新为重点，通过政策扶持引领和项目示范带动，构建政府引导、市场主体、社会参与、布局合理、多方共赢的秸秆综合利用长效机制。通过市中区试点项目整体推进，到2019年底，我市秸秆“五化”利用得到加强，基本探索出可持续、可复制、可推广的秸秆综合利用技术路线、应用模式和运行机制，农村环境得到有效改善。

- 7.枣庄市还未能解决产业结构不合理，发展方式粗放等问题，“生态环境保护优先”的方针没有得到有效落实。工业窑炉、煤化工、工业锅炉等主要用煤领域装备技术水平偏低，煤炭清洁综合利用水平不高。油气、太阳能、风电能源占比偏低，新型清洁能源比例有待提高。

- 完成时限：立即整改，长期坚持

进展情况：达到序时进度

我市通过多种措施，努力解决产业结构、能源结构问题。一是把创新驱动作为第一动力。深化产学研合作，加强与高校、科研机构的战略合作，启动15平方公里鲁南产学研协同创新示范区规划建设，全市产学研合作平台、技术创新联盟、院士工作站等达到165个。二是把产业转型作为主攻方向。编制枣庄市产业发展规划，建设中材锂电池隔膜、东方光源特种光电缆、鲁南大数据中心等新产业、新技术、新业态项目。三是强化绿色环保先进技术推广应用。鼓励企业加强技术研发、改造，不断耦合产业链条，实现企业循环式生产、产业循环式组合、资源高效循环利用。积极推广应用一批先进适用、经济合理的煤炭清洁高效利用技术，引导企业通过实施技术改造，先从源头减少煤炭消耗及污染物产生，再配套相应的末端治理措施，达到国家相关绿色环保要求。四是加大产业培育力度。强化顶层设计，牵头编制装备制造、新能源、新材料、信息等12个重点产业的五年发展规划，分析研判每个产业的发展现状和趋势、转型目标和重点、配套保障措施等。同时建立“633”工程帮包机制，集中力量培育高端装备、高端化工、大数据、锂电、光纤、医药健康等六大优势产业板块，促进全市工业转型升级。五是大力推进工业和信息化项目建设。积极改造提升旧动能，培育壮大新动能，对全市确定的化工新材料和精细化工、高端装备制造、锂电、光纤、医药和医疗器械等50个重点工业和信息化项目，大力推进工业和信息化项目建设。六是突出抓好煤炭压减工作。成立工作专班，形成工作合力。大力推广“太阳能+”多能互补利用，将太阳能与空气能、地热能、生物质能、天然气、电能等能源相结合，不断拓展清洁能源应用范围，大力压减焦化等高耗能行业产能，实施煤炭清洁高效利用。

- 8.一些区(市)和部门重经济发展、轻环境保护；部分领导干部对自身担负的环保责任认识不到位，既未形成自觉行动，又缺乏统筹谋划，环保重点工作不严不实，方式方法创新不够，工作事倍功半、效果欠佳。

- 完成时限：立即整改，长期坚持

进展情况：达到序时进度

我市以中央环保督察及“回头看”、省级环保督察为契机，全面深入学习贯彻习近平总书记关于生态文明建设的重要论述，进一步深化对加强生态环境保护极端重要性的认识。紧紧围绕“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局，牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，以更大力度、更高标准、更严要求、更实举措持续推进生态环境保护工作。认真落实《枣庄市各级党委、政府及有关部门环境保护工作职责（试行）》，切实履行好各有关部门责任，形成环保工作合力。

市住房城乡建设局紧紧抓住供给侧结构性改革这条主线，切实转变粗放型发展的理念，加快新旧动能转换步伐，推动经济科学高质量发展。市工业和信息化局高度重视环保目标相关责任，主要领导亲自抓，分管领导靠上抓，对环保目标责任分解到有关科室，进一步细化各项要求。强化管理，加强对责任书执行情况的调度和督导，确保各项目标任务的完成。市能源局深入学习《枣庄市各级党委、政府及有关部门环境保护工作职责（试行）》《枣庄市环境保护责任追究办法（试行）》，对自身担负的环保责任再认识，进一步明确各分管领导、相关科室环保责任，形成各负其责、密切配合的环保工作合力。滕州市印发了《滕州市镇街环境空气质量考核奖惩办法（试行）》，定期对各镇街环境空气质量排名情况进行通报，用量化考核的方式督促各镇街落实治理措施。制定了《滕州市大气污染防治百日攻坚行动暨环境空气自动监测站帮包实施方案》，通过联合执法行动、电视媒体曝光等形式，督促各职能部门和镇街履职。市中区各级各部门对环保问题高度重视，自觉对突出环境问题及时处理，环保重点工作遇到困难及时商讨解决方案。山亭区加大执纪执法力度，严格执行环保法律法规，严肃处理项目建设中“先上车，后补票”行为，对于未批先建的项目一律予以关停，并对相关单位主要负责人和有关责任人进行严肃问责。认真执行《党政领导干部生态环境损害责任追究办法（试行）》，对工作中“虚报瞒报”、让环保“让让道”、干预环境执法、纵容放任环境违法行为的干部严肃追责，对存在破坏生态环境和违反环保法律法规行为的企事业单位人员，不得推荐提名为“两代表一委员”人选。薛城区加强环境保护工作，改变传统观念，强化环保责任意识，形成自觉行动、统筹谋划，科学创新的新理念、新观念。峄城区把习近平总书记关于生态环保的重要论述作为理论学习的重要内容；把生态文明建设和环境保护法律法规列入区委党校培训教学内容；将环境保护法律法规纳入普法的重要内容，纳入区人社部门行政机关和事业单位工作人员岗前和日常培训内容，推进环境保护法律法规的全民教育。台儿庄区全面落实生态环境保护“党政同责、一岗双责”主体责任，严格落实“属地管理”的要求，认真贯彻“管发展就要管环保、管生产就要管环保、管行业就要管环保”的原则，因地制宜、分类指导，建立长效机制，确保中央环保督察整改任务有效落实。

9.对有关部门及基层党委政府环保职责不作为的问题日常监督不到位，问责不及时，力度偏软。督察组进驻以来，共收到信访举报816件，在全省排名相对靠前，人民群众身边的一些环境问题仍未得到有效解决。

完成时限：立即整改，长期坚持

进展情况：达到序时进度

针对有关部门及基层党委政府环保职责不作为，日常监督不到位，问责不及时，力度偏软的问题，各区（市）进行了严肃问责：滕州市严格执行《枣庄市环境保护责任追究办法（试行）》《枣庄市环境保护约谈办法》，在2018年省环保督察期间，对贯彻落实环境保护决策部署不力、未完成环境保护重点目标任务依规严肃问责追责，问责24人，其中约谈19人、诫勉谈话3人、党内警告2人。市中区根据情况核实，对23名责任人（科级干部16人，科级以下干部7人）进行了问责。山亭区对3名相关责任人进行了诫勉谈话，1名分管负责人全区通报批评，1名责任人调离岗位，2人停职检查，2人党内警告。峄城区加大对环保督察交办件问责力度，对省级环保督察交办的信访件，适时开展“回头看”，对出现反弹，尚不能达到整改要求的案件实行挂牌督办，明确完成时限和责任人，直至整改到位。台儿庄区对4名相关责任人进行了诫勉谈话、党纪政纪处分等处理。薛城区共对28名相关责任人进行了约谈、党纪政纪处分等处理；公安部门立案侦查1起，刑事拘留1人。高新区对2名相关责任人进行约谈，党纪政纪处分等处理。通过这些措施，有效提升了基层对环保工作的重视程度，推动了我市环境信访件的及时解决，为群众解决了一大批身边的环保问题。

- 10.2017年，枣庄市PM2.5、PM10浓度分别为66ug/m3和126ug/m3,超出国家二级标准0.9倍和0.8倍，分列全省倒数第四位、第三位。2018年1-8月，枣庄市PM2.5、PM10浓度分别为57ug/m3和108 ug/m3,同比改善幅度不大。

完成时限：立即整改，长期坚持

进展情况：达到序时进度

一是完成了2018-2019 年秋冬季行业错峰生产工作，严格落实了秋冬季差异化错峰生产措施。二是深化工业企业污染和扬尘污染治理，按时全面淘汰了一段式煤气发生炉，有序推进了铸造行业超低排放改造（改为清洁能源），对降尘量开展了考核。三是研究省煤炭消费压减工作专班起草的《全省工业余热和新能源供暖实施方案（会签稿）》，并提出意见建议，市发改委会同市住房城乡建设局，做好工业余热和新能源供暖有关事项的提报工作。四是努力推进工业绿动力计划，对重点项目进行培育。五是认真落实了重污染天气应急响应措施，有效的削减了重污染天气期间污染物排放总量。六是对建筑工地加强管控，制定了《枣庄市建筑工地施工扬尘治理实施方案》《枣庄市建筑工地扬尘治理工作导则》，持续不断开展房屋建筑施工现场扬尘治理情况检查。七是严格工程建设污染控制，严格落实公路工程扬尘防治“五个百分之百”要求，最大限度地减少公路建设对周围生态环境的影响。八是全面规范渣土管理，全市范围内设立渣土检查站点70处，上半年开展执法检查190次，检查渣土企业36个，检查渣土车辆 621车次，检查工地168处。九是规范餐饮油烟排放，上半年检查餐饮业户2417家次，实施行政处罚28个。十是进一步做好储煤场扬尘整治工作，在完成储煤场整治工作的基础上，加大巡查力度，有效防止了反弹。

2019年一季度，枣庄市大气空气环境质量各项指标全面反弹，其中PM10、PM2.5、优良率三项指标居全省末位，重污染天数全省最多，3月28日被省政府约谈。为彻底扭转被动局面，3月30日，市政府召开了全市“保卫蓝天百日会战”专项行动动员会议，在全市开展了为期100天的“保卫蓝天百日会战”专项行动。此次专项行动紧紧围绕工业企业无组织排放、各类工地扬尘、道路扬尘、石料开采加工等PM2.5和PM10污染源头，突出重点区域、重点行业、重点企业狠抓治理。开展机制砂等石料加工类企业专项整治、非法采矿和露天非煤矿山专项整治、重点工业企业无组织排放专项整治、各类工地（场所）扬尘专项整治、城区道路和国省道扬尘专项整治、餐饮油烟专项整治、秸秆禁烧专项整治7个大项15个小项的整治行动。为确保专项行动取得实效，市委、市政府又于4月16日启动了对六个区（市）及枣庄高新区的大气污染防治专项督察。市委、市政府高度重视此次督察，组成六个专项督察组，于4月17日至5月10日，对区（市）及高新区开展了集中督察。督察期间，各区（市）积极配合，认真整改，有力促进了各类问题解决。6月24日起，又启动了大气污染防治专项督察“回头看”。7月16日，市委书记李峰主持召开市生态环境保护委员会全体（扩大）会议。各有关部门按照分工，分别成立了工作专班，由市生态环境局统筹协调，调度各区（市）、各有关部门工作开展情况。7月31日，再次召开了市生态环境保护委员会全体（扩大）会议，对大气污染防治进行了再安排、再部署。市工业和信息化局组成督导组对矿山、厂区进行现场检查，要求矿山石料不得外售，要求骨料线全部停产。市公安局严格柴油货车管控，依托4处24小时执勤卡点，严格查处重型柴油货车“冒黑烟”、超限超载等违法行为90余起，查扣52辆涉嫌超限超载、非法改装、未按要求加盖篷布等违法行为的重型载货汽车。市自然资源和规划局对全市 16 座露天矿山进行污染源排查，重点检查是否按要求停止骨料生产线，石料是否外卖、外运，裸露地是否铺设防尘网；并要求土地整理项目停工整改。市生态环境局成立了工作专班，制定了工业烟尘专项整治方案、联合会商制度，部署微站建设、激光雷达扫描监测等工作。迅速落实执法检查方案，加密夜查频次，7月16日以来每天开展夜间和白天滚动检查。至7月28日，已经对70余家工业企业和污染点源进行了现场检查，对其中近20起违法行为进行了处罚；同时联合市公安局、市电视台对全市重点污染源开展了为期3天的暗访暗查行动。市交通运输局组织9个专项督导组开展督导检查工作，日均出动保洁人员543人次、清扫车辆约35台班、洒水车辆 38 台班；组织了全市“清尘2号”执法专项行动，在全市布设21个（省）市边界检查点，对违反扬尘防治要求的车辆进行联合查处。市城市管理局全面加大城区道路机扫、洒水措施，作业人员达到 6596人次、作业车辆892车次。从7月下半月开始，全市环境质量明显好转，PM10、PM2.5同比改善，预计年底能够达到年度PM10、PM2.5的目标值。

- 11.一黑一灰产业仍占主导地位。产业结构仍不合理，化解过剩产能不力。境内煤化工、火电、水泥、焦化等重污染企业多，纳税企业前50强中，煤炭、水泥等传统资源型企业占50%左右，这些产业污染物排放量大，对大气污染贡献率高，产业转型升级任重道远。

完成时限：立即整改，长期坚持

进展情况：达到序时进度

一是把创新驱动作为第一动力，深化产学研合作，加强与高校、科研机构的战略合作，启动15平方公里鲁南产学研协同创新示范区规划建设，全市产学研合作平台、技术创新联盟、院士工作站等达到165个。二是把产业转型作为主攻方向，编制枣庄市产业发展规划，建设中材锂电池隔膜、东方光源特种光电缆、鲁南大数据中心等新产业、新技术、新业态项目。三是强化绿色环保先进技术推广应用。鼓励企业加强技术研发、改造，不断耦合产业链条，实现企业循环式生产、产业循环式组合、资源高效循环利用。积极推广应用一批先进适用、经济合理的煤炭清洁高效利用技术，引导企业通过实施技术改造，先从源头减少煤炭消耗及污染物产生，再配套相应的末端治理措施，达到国家相关绿色环保要求。四是加大产业培育力度。强化顶层设计，牵头编制装备制造、新能源、新材料、信息等12个重点产业的五年发展规划，分析研判每个产业的发展现状和趋势、转型目标和重点、配套保障措施等。同时建立“633”工程帮包机制，集中力量培育高端装备、高端化工、大数据、锂电、光纤、医药健康等六大优势产业板块，促进全市工业转型升级。五是大力推进工业和信息化项目建设。积极改造提升旧动能，培育壮大新动能，对全市确定的化工新材料和精细化工、高端装备制造、锂电、光纤、医药和医疗器械等50个重点工业和信息化项目，大力推进工业和信息化项目建设。六是突出抓好煤炭压减工作，大力推广“太阳能+”多能互补利用，将太阳能与空气能、地热能、生物质能、天然气、电能等能源相结合，不断拓展清洁能源应用范围。

12. 淘汰落后产能工作滞后。目前滕州市的世纪通泰焦化有限公司和市中区联丰焦电有限公司仍使用湿熄焦工艺，迟迟未进行技术升级改造。

完成时限：2025年

进展情况：达到序时进度

我市按照《山东省煤炭消费压减总体工作方案（2019-2020年）》，已将山东世纪通泰焦化有限公司60万吨、枣庄联丰焦电有限公司40万吨、盛隆化工有限公司80万吨焦化产能列入焦化行业总量压减任务，压减完成时间在2020年4月底前。

13.今年上半年，全市规模以上工业企业煤炭消费量1212.9万吨，同比增加75.5万吨。市中区、滕州市、高新区、峄城区分别增加31.9万吨、27.9万吨、25万吨和11万吨。煤炭占一次能源消费的80%左右，高于全省平均水平，煤炭总量削减任务艰巨。

完成时限：2020年

进展情况：达到序时进度

我市认真贯彻落实《山东省人民政府关于严格控制煤炭消费总量推进清洁高效利用的指导意见》《山东省煤炭消费压减工作总体方案（2019-2020年）》《山东省推进煤炭清洁高效利用实施方案》等相关文件，起草并印发《关于征集全市煤炭消费压减工作专班人员名单的通知》《全市煤炭消费压减工作专班组建方案（征求意见稿）》，参照全省煤炭消费压减工作专班组建方案，结合我市实际，成立全市煤炭消费压减工作专班。市发展改革委认真研究省煤炭消费压减工作专班起草的《全省工业余热和新能源供暖实施方案（会签稿）》，并提出意见建议；并会同市住房城乡建设局，做好工业余热和新能源供暖有关事项的提报工作。

14.建筑工地扬尘综合治理落实“六个100%”不到位，规模以上土石方建设工地视频监控和在线监测没有实现全覆盖，部分房屋拆除施工不规范。

完成时限：立即整改，长期坚持

进展情况：达到序时进度

市住房城乡建设局于2019年4月2日召开全市建筑领域“保卫蓝天百日会战”动员部署会，印发《枣庄市房屋建筑工程（拆除）施工现场和预拌商品混凝土企业“保卫蓝天百日会战”行动方案》，明确治理的突出问题和主要任务，落实责任单位和工作措施，全面提高扬尘防治工作能力和水平。截至6月底，共检查工地276个次，下达限期整改通知书142份，停封工地102个次，查出问题423条，处罚在建项目89个，处罚17万元，上半年取消3家施工企业和5个项目经理的评优资格，有力促进全市房屋建筑施工现场扬尘治理措施的落实。

一是强化科技治尘，加强监管措施。每季度对现有工地进行不定期现场督查，未达标的工地予以通报，并责令停工限期整改。2017年市住建局和原市环保局联合发文，要求10000平方米及以上土石方建筑工地全部安装在线监测设施，并与住房城乡建设、环保部门联网。建立了运行市级建筑施工安全远程视频监督管理平台，对在建筑施工现场作业区、材料堆放、洗车等部位实施远程视频监控。“枣庄市城市空气、工地扬尘在线监测信息管理系统”对工地扬尘指标进行实时监控。据统计，截止2019年3月前，全市达到规模要求以上的房屋建筑施工工地全部安装了远程视频监控和在线监测。

二是落实施工工地扬尘治理工作。2018年初，市住建局印发了《全市房屋建筑工地重污染天气响应实施方案》，明确要求对扬尘治理实行网格化管理。按照“层级管理”和“属地管理”的原则，以安全生产网格化为基础，将全市建筑施工扬尘治理工作实施网格管理。纵向划分市、区（市）两级网格管理。一级为市级网络，主要负责市重点项目施工现场扬尘治理工作，并负责督导区（市）扬尘治理工作；二级网格为各区（市）级网络，主要负责各区（市）辖区内项目施工现场扬尘治理工作。要求各级管理部门都要建立管理台账，对每个项目在扬尘治理中存在的问题进行整理，并作为下次检查重点。横向按照项目划分三个级网格管理，即项目建设单位、监理单位、施工单位。明确每个层级在扬尘治理工作中的职责，要求每个层级都要建立各自的工作责任制，每个层级都要明确具体责任人。通过网格化管理，把扬尘治理责任落实到每个网格之中。同时，在重点时期对重点工地进行重点管理，在每次专项行动或者“双随机一抽查”等工作中，要求各级管理部门对照台账，对在平时扬尘治理中经常出现问题的工地进行重点检查。对治理效果差、存在问题突出的项目进行通报，并处以停工、记入诚信档案等处罚并要求限期整改。在开展“2018-2019年秋冬季大气污染综合治理扬尘专项治理行动”和“2019年全市房屋建筑工地春季复工安全生产暨扬尘治理工作检查”中，均将动态清单和网格化管理落实情况作为检查重点工作。截止2019年3月前，全市扬尘治理网格化管理已经形成，共为148个房屋建筑项目建立了动态清单。

15.渣土运输不规范、管理不到位的问题。

完成时限：立即整改，长期坚持

进展情况：达到序时进度

市城市管理局严格执行渣土运输特许经营管理和建筑垃圾处置核准制度，要求渣土运输车辆密闭达标率、GPS 安装率均达到100%，并且纳区（市）数字化平台监管，达不到标准的不予审批通过或者取消其资质。印发了《全市城管系统“保卫蓝天百日会战”行动方案》，对城管领域大气扬尘治理进行了督导检查，要求各区（市）进一步规范渣土管理，严肃查处不按规定路线行驶、未经冲洗上路、覆盖不规范及各类遗撒渣土行为，确保城区及周边空气质量良好、道路干净整洁。

- 16.大量采石场、水泥厂和砖厂在物料储存、生产、运输过程中存在扬尘污染。

完成时限：立即整改，长期坚持

进展情况：达到序时进度

针对这一问题，多部门联合开展了工作。对于矿山开采环节，市自然资源和规划局对所有露天矿山作业提出了具体要求，一是所有露天矿山采用湿法打眼或作收尘处理，减少尘源；二是采面爆破后以及后期锤破工作中进行水雾喷淋，减少扬尘；三是矿区运输道路进行路面硬化，并定期清扫洒水，减少运输扬尘；矿石运输车在驶离开采区时，进行喷淋除尘并进行篷布遮盖，确保运输过程不扬尘；四是矿石堆放于加盖顶棚的封闭场所，露天堆放的，覆盖篷布避免扬尘。对于路域运输环节，市交通运输局联合公安等部门，依托治超联合执勤点及物料运输车辆通行的主要公路路口，采取固定检查与流动巡查相结合的执法方式，对未采取有效措施防止货物扬散、脱落的道路运输车辆依法进行查处，有效遏制了道路运输车辆抛撒、扬尘对路域环境的污染，形成了源头管、路面查、事后追踪处理的治理新格局。市生态环境局于2018年11月印发了《枣庄市重点工业企业无组织排放整改实施方案》，调度各区（市）并建立了无组织排放整治台账。通过开展了大气污染防治专项督察、日常巡查、抽查等方式加大督导检查力度，对企业整治完成情况进行督导检查，截至目前，全市322家无组织排放整治企业已完成整治319家，2家长期停产，1家正在整改。市大气污染综合治理工作指挥部印发了《关于开展机制砂加工等行业专项整治的通知》，提出坚决关停非法机制砂企业和加大合法机制砂企业污染治理的整治目标。市生态环境局按照《通知》要求强化督导检查调度。截止目前，全市共排查出有环保手续的机制砂加工类企业130余家，通过限期治理，全市机制砂加工类行业产业的环境管理得到了很大提升。

- 17.峄城区恒润新型建材有限公司部分物料露天堆放，恒祥新型建材有限公司废气存在“跑冒滴漏”现象。

完成时限：2018年12月底

进展情况：已完成

该企业已经立即进行了整改。峄城区对全区砖瓦企业开展了集中整治。4月21日和6月4日对恒润新型建材有限公司进行现场检查；4月21日和5月3日对恒祥新型建材有限公司进行现场检查，已督促这两家公司强化整改，全面严格环保措施，确保物料入库存放，杜绝跑冒滴漏现象。下一步将举一反三，强化执法检查，对涉及违法的依法予以查处，全力促进砖瓦企业整改。该项问题已完成整改。

- 18.台儿庄区德萨迪石英石有限公司厂区及车间地面存在大量扬尘，现场脏乱差。

完成时限：立即整改，长期坚持

进展情况：已完成

该企业已对厂区地面进行硬化，硬化面积约5500平方米；种植各类树木约800棵；搭建了废料仓库，面积1500平方米；配套安装了喷淋系统，每天喷淋3-5次。2019年4月1日，台儿庄区环保局联合泥沟镇政府对该企业整改情况进行现场检查。该项问题已完成整改。

19.污水管道老化，建设标准低，雨污分流不彻底，管网配套不健全，部分城区污水处理厂“吃不饱”和“吃不了”的现象并存，生活污水得不到有效处理，直排入河。

完成时限：立即整改，长期坚持

进展情况：未达到序时进度

针对这一问题，枣庄市多措并举，推动污水处理工作进展。

- 一是加快推进城市建成区雨污管网分流工作。2018年以来，全市新建污水管网27.96公里，改造污水管网23.04公里（其中：老旧管网7.39公里，合流制污水管网15.65公里），雨污分流设施建设进一步加快，污水收集率及污水处理设施运行效率得到提高。

- 二是优化污水处理厂进水配置。滕州市已完成城区三个污水厂水量分配调节装置，污水厂进水量基本合理。山亭区、台儿庄区、枣庄高新区加强排水管网巡查力度，发现问题及时维护维修，杜绝污水外溢现象。峄城区及时维修老城区破损的污水管网，并在城市建设中推行雨污分流管网建设。

- 三是新建污水处理工程。市中区汇泉污水处理厂扩建工程于2018年4月开工建设，11月中旬进水进行设备联动试车、工艺调试，12月23日工程竣工，并委托山东国政检测认证有限公司对二期扩建工程进行环保验收，出具检测报告。2019年1月，委托山东益源环保科技有限公司将一期、二期扩建工程出水排放口合并。惠营污水处理厂扩建工程于2018年11月开工建设，目前已竣工，正在进行工艺调试运行，土建及环评验收工作正在进行，预计于2019年11上旬全部结束。

- 滕州市第四污水处理厂拟选滕州市洪绪镇郝洼村西城河南岸地块，由于土地性质为设施农用地，需要在2020年调整为建设用地。滕州市国土部门已出具用地说明，滕州市政府2019年第二次规划例会研究通过，现申请办理《建设项目选址意见书》，待2020年进行土地规划调整。前期开展情况：滕州市通过公开招标，确定了中国城市建设研究院有限公司为滕州市第四污水处理厂项目可研编制单位。2019年3月，可研编制小组提报《参数测算报告》，2023年建成规模6万吨/日，工期约20个月，主干管线覆盖滕州市工业园区西部及洪绪、鲍沟等镇。目前，第四污水处理厂项目涉及压覆矿产资源报告、地质灾害评估报告已编制完成；项目用地勘测定界已完成；可行性研究报告已编制完成并评审，正在按照专家意见进行修编，计划11月中旬完成项目立项。

- 薛城区污水处理厂2018年6月项目开工建设，12月底扩建工程进水调试；2019年4月30日完成技改工程，5月1日开始试运行，8月16日通过了环保竣工验收。

- 20.滕州城郭河群乐桥、峄城沙河贾庄闸、薛城沙河十字河大桥和薛城小沙河彭口闸等4个断面，经常出现超标现象。市中区，薛城区存在雨污混流问题;峄城区、高新区污水管网未完成建设，管网纳污能力不足，老旧管网破损严重;市中区、薛城区、滕州市污水厂处理能力不足。

完成时限：立即整改，长期坚持

进展情况：达到序时进度

我市因地制宜，对各超标断面分别施策，推进水环境质量改善。为确保群乐桥断面水质稳定达标，一是责令滕州市城区第二污水处理厂立即采取有效措施，提高外排水水质标准，按照《地表水环境质量标准》三类标准限值要求，对照现有工艺进行升级改造，确保外排水主要指标能达到规定的标准限值要求。二是新建滕州市城区第四污水处理厂，并加快建设进度，对鲍沟、洪绪等镇企业外排废水和生活污水进行收集处理，同时配套建设氟化物处理设施，确保第四污水处理厂外排废水氟化物浓度控制在1.0mg/L以内。三是对河道及两侧重点区域实施环境综合整治。对城郭河沿线河道内生活垃圾进行全面清理，确保河道内无垃圾等漂浮物堆积；对河道两侧的畜禽养殖场、洗沙场、洗煤厂进行彻底清理取缔，并确保不反弹。四是强化对提升泵站和管网的巡查管理。加强对张楼泵站、市政泵站的运营管理，明确职责分工，确保水泵正常运行；加强管网日常巡查，对出现破损、塌陷和损坏的污水管网立即进行抢修，杜绝污水溢流现象。

为确保贾庄闸断面水质稳定达标，加快城区老旧小区改造，实施雨污分流，进一步扩大污水处理量，杜绝污水直排；同时，加快上游人工湿地水质净化工程建设，尽快发挥湿地作用，确保断面水质达标。为确保薛城小沙河彭口闸断面水质稳定达标，已要求薛城区污水处理厂加强监管，确保出水水质稳定达标。

21.市中区税郭纺织工业园区2013年设立园区管委会，未编制园区发展规划，缺少规划环评，2018 年园区污水处理厂投运前，污水排入税郭支流，造成下游断面超标。

完成时限：2019年底前

进展情况：达到序时进度

市中区委托山东省纺织设计院编制了税郭纺织工业园区规划，重点做好园区核心区产业规划，谋划好产业布局，引领纺织产业规范发展、科学发展；依托税郭污水处理厂和三家园区印染预处理设施，对园区污水进行集中处理，确保达标排放；定期沿河分片分段取水样化验监测，确保出水断面水质达标排放。

- 22.滕州市大坞镇工业园2013年化工及医药中间体项目陆续建成投产，园区污水处理厂直到2017年才建成，群众反映的化工异味等环境信访问题长期未得到有效解决，督察期间该园区天水化工等企业暂时停产以逃避检查，企业和管委会提供了“园区污水处理厂在建成前入园企业一直停产”的虚假信息。滕州市鲍沟镇现代玻璃产业基地在入园项目建成投运后，3200t/d污水处理厂未按期建成，废水处理设施简陋，导致群乐桥断面水质氟化物经常超标。

- 完成时限：立即整改，长期坚持

进展情况：未达到序时进度

- 一是加大大坞园区监管力度。开展专项整治。狠抓园区专项整治，对镇街工业园区逐个排查规范。以大坞生物医药产业园区企业问题为切入点，组织检查组开展园区企业专项整治活动，组织召开企业现场会、座谈会，通报存在问题，督促企业履行治污主体责任，抓好问题整改，已对大坞生物医药产业园区实施综合提升。抓行业分类治理，对园区化工企业、香料行业，在严格监管的基础上，邀请专家进行会诊，针对性地提出污染治理措施。强化对大坞园区企业的环境监管，加大巡查频次，确保治污设施正常运行，污染物达标排放。对园区采取查摆问题与指导整改相结合的方式，重点做好对园区内环保意识和环保设施落后企业的监管力度，着力促进大坞园区整体性提升。坚持局队合一、内部挖潜，破解执法力量不足难题，全面加大执法频次。一旦发现擅自停运治污设施、超标排放污染物等环境违法行为，严格依法处理。

- 二是加快建设滕州市第四污水处理厂。滕州市第四污水处理厂拟选洪绪镇郝洼村西城河南岸，工程估算总投资34371.41万元，污水厂部分投资27991.14万元，管网部分投资6380.27万元。2018年11月，滕州市通过公开招标，确定了中国城市建设研究院有限公司为滕州市第四污水处理厂项目可研编制单位。2019年3月，可研编制小组提报《参数测算报告》，2023年建成规模6万吨/日，工期约20个月，主干管线覆盖滕州市工业园区西部及洪绪、鲍沟等镇。目前，第四污水处理厂项目涉及压覆矿产资源报告、地质灾害评估报告已编制完成；项目用地勘测定界已完成；可行性研究报告已编制完成并评审，正在按照专家意见进行修编。滕州市第四污水处理厂拟选洪绪镇郝洼村西城河南岸地块，土地性质为设施农用地，需要在2020年调整为建设用地，未能达到序时进度。

- 根据调研及收集资料情况，鲍沟镇玻璃基地目前还有16家涉酸涉氟企业，其中5家具有环评手续，其余11家环评手续正在办理中。按照“谁污染，谁治理”的原则，鲍沟镇履行治污主体责任。对玻璃基地已办理环评手续，按照环保部门要求予以优化提升，实施清洁化改造，达标排放的企业，其含氟废水方可进入市政管网，由滕州第二污水处理厂进行处理；对达不到环保要求的企业依法进行关停。另外，滕州市城乡水务局加强对相关企业取排水的监管，并对进入滕州市政排水管网的水质进行实时监控，定期进行抽样检查。一经发现水质超标，立即进行封堵，拒绝接收。下一步，计划氟化物处理设施与四污进行同步建设。

23.全市化工园区通过省政府认定的有2家，上报省政府待批的有2家，其他园区尚无总体规划和规划环评，产业定位不明确。全市化工企业“数量多、布局散、规模小”，现存121家化工生产企业，仅有47家进入化工园区，13家进入其它经济开发区，化工企业入园率低，未按要求建立“一企一档”。全市高风险污染源分布密集，涉及重金属、剧毒物质、危险化学品和放射源应用的单位达100余家，各类危险品入境、过境量大，环境污染和风险问题突出。

完成时限：立即整改，长期坚持

进展情况：未达到序时进度

加快无相关手续化工企业整改。我市在6月4日召开了违规化工企业整治专题工作会议，又于6月24日召开违规化工企业整治工作座谈会，重点研究无土地、规划手续企业整治问题。目前，根据部门统计，26家无立项手续、13家无环评手续企业已整改完毕，67家无土地手续企业中，剩余22家尚未整改完成；121家无规划手续企业中，剩余42家企业尚未整改完成。切实发挥市化转办职能作用，做好整改牵头工作。2019年以来，已针对违规化工企业整治、化工园区申报、化工园区整改提升、城镇人口密集区危化品企业搬迁改造等工作，制定下发文件，多次分头组织督导检查活动，推动整改工作开展。特别是针对违规化工企业整治问题，制定出台了《关于印发化工行业综合整治工作方案的通知》《关于进一步加快违规化工企业整治工作的通知》《枣庄市化工行业和化工园区安全生产专项整治行动实施方案》，以坚决保持建国70周年安全生产形势稳定为契机，进一步加强违规化工企业整治和园区发现问题整改，多角度推进中央环保督察发现问题整改工作。

抓好省级化工园区申报与园区整改提升工作。目前，峄城化工产业园、市中区中泰水处理剂产业园已列入第四批省级化工园区，全市共有4家园区列入省级化工园区（专项园区）。切实抓好化工园区存在的问题整改。加强化工园区问题整改进度情况调度，定期将问题整改进度表上报至省化工专项行动办。转发《关于确定化工园区敏感点搬迁名单的通知》（鲁化安转函〔2019〕101号）《关于报送化工园区村庄等敏感点搬迁工作方案的通知》（鲁化安转函〔2019〕102号），要求各区（市）组织具有安全、环保资质的机构对起步区四至范围外的村庄、学校、医院等敏感点安全、卫生防护距离进行评估，及时出具评审报告，同时调度各园区搬迁工作方案，上报至省化工专项行动办。进一步做好差评企业整改工作。根据化工生产企业“四评级一评价”结果，启动“三个一批”行动，按照省化工专项行动办要求，对21家“关闭淘汰一批”企业名单（第一批）进行核实确认和上报。

多部门通力合作，保障环境安全。市交通运输局加强了危化品船舶监管，自2014年3月14日8时起，京杭运河枣庄段全面禁止运输危险废物、危险化学品船舶通行。市应急局按照《枣庄市安监局2018年度安全生产监督检查计划》，以主要负责人履职情况、风险管控和隐患排查治理体系建设情况、安全培训、应急管理、职业危害防治等为执法重点，加大处罚力度，督促企业落实安全生产主体责任；按照《枣庄市应急管理局2019年度安全生产监督检查计划》，强化有针对性、实效性的监督检查；组织开展隐患排查治理月活动。制定印发了《隐患排查治理月活动方案》，通过招标政府购买服务方式，委托具有省级化工专家的第三方服务机构对危险化学品企业进行安全隐患排查。市生态环境局加强对涉危废企业及两家危险废物处置企业的监督管理，确保危险废物从产生、贮存、运输到利用、处置全过程安全、规范，开展危险废物专项整治排查工作，努力保障全市环境安全。

24.2015年4 月国务院印发《水污染防治行动计划》，要求加油站地下油罐应于2017年底前全部更新为双层罐或完成防渗池设置。枣庄市加油站共350家，目前完成地下油罐防渗改造271家，完成率为77.4%，工作进展滞后。枣庄市直到2017年6月中旬才印发加油站地下油罐防渗改造工作实施方案，工作部署过迟，改造起步晚。

- 完成时限：2018年12底，并长期坚持

进展情况：已完成

枣庄市制定了《枣庄市加油站地下油罐防渗改造工作实施方案》，印发了《关于开展全市加油站地下油罐防渗改造专项检查活动的通知》，建立全市加油站地下油罐防渗改造整改进度台账，明确牵头责任，分解工作任务，召开部门联合会议，坚持每月调度，先后多次组织人员到各区（市）、枣庄高新区加油站地下油罐防渗改造现场进行监督检查，先后三次约谈中石化枣庄分公司有关负责人，督促加快地下油罐防渗改造工作，强化督导协调，加快整改落实。截至2018年12月20日，全市343家加油站1339个地下油罐已完成防渗改造工作。该项问题已完成整改。

25.城管部门对垃圾处理厂验收不及时，薛城区陶庄生活垃圾填埋场、山亭区生活垃圾填埋场、峄城区生活垃圾填埋场、市中区老道北垃圾填埋场、市中区道北张庄垃圾填埋场等5个垃圾填埋场直至封场仍未验收。滕州市生活垃圾填埋场、峄城区生活垃圾填埋场、台儿庄区垃圾处理厂封场后垃圾渗滤液积存量过大，分别为15505吨、10000 吨和3200吨，主管部门及所在地政府虽然采取一些措施，但效果不明显，环境隐患较大。

完成时限：立即整改，长期坚持

进展情况：达到序时进度

垃圾场封场未验收问题。陶庄垃圾填埋场已封场治理，正在进行环评评估报告准备工作。山亭区生活垃圾填埋场《现状环境影响评估报告书》已报送市生态环境局进行备案审查；已委托市环科所联系专家，并根据专家意见和《环评新导则》修改环境影响报告书。市中区老道北垃圾填埋场和市中区道北张庄垃圾填埋场，科学论证编制综合治理方案已完成，编制上报《垃圾填埋场环境影响报告表》并经批准。

生活垃圾处理厂暂存渗滤液处理情况：光大国际滕州环保能源发电厂、枣庄市城市生活垃圾焚烧发电工程、山亭区生活垃圾处理场、薛城区生活垃圾填埋场、台儿庄生活垃圾填埋场、峄城区生活垃圾填埋场、滕州生活垃圾填埋场的暂存渗滤液均已得到有效处理。

1.滕州市垃圾填埋场于2016年12月后已经停止接收生活垃圾。截至2018年12月底，累计处理垃圾填埋场渗滤液6.6万吨（包括全面完成中央环保督察组反馈的4.5万吨垃圾渗滤液暂存量整改任务）。由于填埋场封场时间较短，垃圾堆体每天约产生渗滤液50吨。根据目前现有设备处理量，能够确保垃圾渗滤液妥善处理。正在进行销号。

2.峄城区生活垃圾填埋场9月18日完成环境影响现状评估，并根据专家意见完成整改，环境隐患已清除，正在进行销号。已与山西科莱环境技术有限公司签订了长期渗滤液处理服务合同，每攒存渗滤液至5000方左右处理一次。

3.台儿庄区垃圾处理场现未封场，垃圾处理场渗滤液处理系统正常运行，日产生渗滤液40吨左右，日处理渗滤液能力达100吨左右，能消化掉当日产生的渗滤液，符合行业运行标准。目前日处理100吨渗滤液DTRO设备已完成招标采购，已开始运行。进一步增强了渗滤液处理能力，正在进行销号。山东宜维检测有限公司已完成对垃圾处理场地下水、废气、土壤进行的二、三季度例行检测。

26.枣庄市各区(市)普遍存在私挖盗采现象，造成大量山体生态破坏，市中区、山亭区尤为严重。2013年以来，枣庄市国土部门发现盗采违法行为400余起、550处，仅立案44起、移送公安机关37起，打击力度不够。有60处破损山体未列入《枣庄市矿山地质环境治理规划》，未进行修复治理。

完成时限：2025年

进展情况：达到序时进度

针对这一问题，市自然资源和规划局对非法开采行为加强巡查力度，发现一起查处一起，会同市扫黑除恶办公室对非法开采行为实施严厉打击，涉嫌犯罪的移交司法机关。2018年，全市共组织巡查1500余次，出动执法车辆2510余辆次、执法人员6300余人次，通过日常巡查和群众举报，共发现盗采矿产资源违法行为210 处，制止各类矿产资源违法行为190余起、立案查处矿产资源违法案件99起、移送司法机关25起、收缴罚没款100余万元、现场扣留挖掘机191台，运输车辆68台。2019年以来，全市共组织巡查163余次，出动执法车辆210余辆次、执法人员615余人次，通过日常巡查和群众举报，共发现盗采矿产资源违法行为8 处，制止各类矿产资源违法行为8余起、立案查处矿产资源违法案件4起、现场扣留挖掘机6台，运输车辆3台，私挖盗采的行为得到了有效遏制。

27.峄城区薄山矿山于2008年关闭,流井村北山矿等矿山于2011年关闭，底阁镇岳城石英石矿于2014年4月到期，至今均未进行修复。

完成时限：2020年前

进展情况：达到序时进度

峄城区已计划于2019年10月前，实施底阁镇岳城石英石矿采石坑修复治理；2019年底前，实施峨山镇薄山采石坑修复治理；2020年底，实施峨山镇流井村北山损毁山体修复治理。

针对峄城区薄山矿山（2008年关闭）、流井村北山矿山（2011年关闭）及岳城石英砂岩矿（2014年关闭）未修复问题，峄城区高度重视，多次组织相关部门及各关闭矿山所在镇现场调研。区自然资源局于2019年1月委托具有资质的地质勘查单位开展了薄山矿、流井村北山矿及岳城石英石矿等矿区的现场调查测量工作；2月底完成治理修复设计的编制，修改完善后于3月份提交了各治理修复设计。下一步，峄城区将根据全区统一部署，及时组织实施各矿山治理修复工程、完成整改方案时限要求。

28.市中区马兆云采石场等11个采石场应于2013年完成修复治理，但至今均未进行修复，其中声望采石场还拟新设矿权。

完成时限：马兆云采石场和聚鑫采石场2018年12月底前完成；其他采石场修复项目列入《2013年以来关停露天矿山治理工程工作台账》中远期规划。

进展情况：达到序时进度

马兆云采石场和聚鑫采石场破损山体治理项目的治理设计已委托鲁南地质勘查院编制完成，施工队伍于2018年10月进场施工，2018年12月竣工。按照《枣庄市矿山地质环境保护与综合治理规划》（2018-2025年）的要求，目前久源采石场、瑞福采石场、宏利采石场正编制设计材料，剩余的采石场也将按照规划逐一实施治理。经查，声望采石场实为中翔集团新成立的泉实有限公司，营业执照和发改立项齐全，环评和开采许可证未办理，正在补办手续。

29.自然保护区管理不到位。抱犊崮、石榴园两个省级自然保护区管理基础薄弱，总体规划虽已完成编制但尚未批复，“三区”划定不明确，界碑、界牌设置不规范，部分建设项目和旅游设施没有相关手续。

完成时限：立行立改，到2020年年底前，遗留问题得到解决，并长期坚持

进展情况：达到序时进度

目前，我市两处省级自然保护区均建立了管理机构，分别为枣庄抱犊崮省级自然保护区管理办公室、峄城石榴园省级自然保护区管理办公室，均设立了专门办公场所，增加了管理人员和技术人员，制定完善了各项规章制度。两处省级自然保护区均已委托济南新绿豪设计有限公司在现场调查论证的基础上，参照《国家级自然保护区调整管理规定》和《国家级自然保护区范围和功能区调整申报材料》的要求，编制自然保护区综合科考报告和自然保护区范围及功能区调整报告，并报省政府办公厅和原省林业厅、原省环保厅、原省国土资源厅。峄城区人民政府已制定了《峄城石榴园省级自然保护区问题整治工作方案》，山亭区正抓紧制定三类问题整治工作方案。

目前，峄城石榴园省级自然保护区存在一类问题共2个，分别是青檀寺景点内各类设施（始建于唐朝，于战争年代损坏，1984年修复，为枣庄市第一个旅游景点）和万福园景点内各类设施（始建于清朝，1985年对外运营此旅游景点），青檀寺和万福园均为自然保护区设立之前长期存在的景点，已上报省政府的《总体规划》，拟将万福园和青檀寺区域调整出核心区和缓冲区。三类问题的工矿用地煤灰坝区域已停止使用，区域植被已得到基本恢复，并对南部裸露的坝体系进行修复和加固；实验区的6个旅游设施活动正由自然保护区管理机构制定整治方案，依法清理有关违法旅游设施，开展与保护方向一致的旅游活动，进一步规范自然保护区实验区内的旅游活动。其他三类问题正按整治进度开展。对暂不符合自然保护区规划的相关项目全面停工，未取得省级批复、完善相关建设手续前，严禁开工建设；待省政府批复《峄城石榴园省级自然保护区功能区调整方案》和《峄城石榴园省级自然保护区总体规划（2018-2035）》后，按照总体规划所示坐标范围和“三区”界限设置界桩、界牌等标示，开展“三区”基本设施建设。

抱犊崮省级自然保护区存在的问题均为三类问题，现已停止任何新建改建项目，在协调好宗教场所的道教活动同时，进一步加强监管旅游活动，制定切实可行与保护方向一致的旅游活动方案，对居民生活区域进行规范。待《抱犊崮省级自然保护区总体规划》批复后，一年内严格按照《总体规划》批复划定的三区范围及各拐点坐标，完成三区划定和界碑、界牌的规范设立，督促建设项目和旅游设施的建设和经营单位完善相关手续。

30.中央环保督察交办信访举报311件，已完成销号308个，有3个尚未完成整改(含1个重复)，已完成销号的仍然存在一些问题。

完成时限：立行立改，长期坚持

进展情况：已完成

截至2018年8月省级环保督察期间，我市尚有3个中央环保督察信访件未完成销号。

市中区中央环保督察信访转办件2个，第22批831-308、第24批902-273号（重复件），均为孟庄镇崖头村大理石厂（泽丰电子）污染问题，自2017年9月起，该企业一直处于停产状态。至2018年9月底，企业已自行拆除了全部生产设备，进行转产经营，此2个信访件已完成销号。

滕州市大坞园区附近村庄村民吃水困难等有关问题（信访编号：第21批831-95号），具体整改情况如下：为解决大坞北部山区吃水困难问题，委托设计单位编制完成了《滕州市2018年农村饮水巩固提升工程实施方案》，拟投资2948万元，用于解决大坞、羊庄等镇4.2万人的农村饮水问题，其中包括大坞镇土山、杨林和牟庄三个村，投资77.32万元。在具体工程设计中发现，由于该区域与镇驻地地势高差较大，原供水管网供水压力减弱，无法正常保障供水。2018年6月23日，邀请省水利专家对该实施方案进行了综合评审，专家组一致认可并出具了评审意见，8月14日启动招标程序，9月11日滕州市水利建筑安装工程公司中标；2018年10月15日，土山村通水工程已全部完成；2018年10月25日，杨林村、牟庄村主管道已入村，并在村内分别设置了2个、5个集中供水点，并实现集中供水。

至此，中央环保督察交办信访举报311件已全部完成销号，该项问题已完成整改。

- 31.信访反映山东泰和水处理股份有限公司的化工厂，排放高浓度污水污染地下水和异味扰民，市中区以关闭企业另建新厂进行整改。现场核查发现，新建企业曝气设施和异味处理设施未运行。信访反映市中区税郭镇金正矿业(花果家村村南)有几处铁矿石坑破坏生态环境，市中区以制定修复方案为由销号，现场核查发现矿坑仍未修复。

完成时限：2019年底

进展情况：已完成

山东省泰和水处理有限公司（新厂区）采用了间歇式曝气运行方式，并将处理后的废水全部回用不外排，自2018年9月2日起，企业已按照省环保督察组要求，采取连续运行方式。按照企业环评要求，该企业污水处理站异味处理设施设施已于2018年10月27日通过工程验收，10月29日投入试运行。因税郭镇上义合村（花果泉自然村）村内没有灌溉条件，在进行编制治理设计时充分征询了村委会和镇政府的意见，同意将其中最西侧的水塘保留，用于农田灌溉，可增加灌溉面积2000余亩。施工是按照治理工程设计进行的，灌溉坑塘周围用铁丝网进行围网，并竖立了警示标识牌；其他矿坑已回填。该工程2018年9月27号开工，2019年4月竣工，2019年4月26日，通过了自然资源局组织专家进行的验收，该项问题已完成整改。

32.信访反映滕州市山东衡达有限责任公司，未按危险废物处置要求处理热镀锌锌灰，实际产生量与环保部门掌握台账不符，滕州市以“该公司未如实填报危险废物产生量”为由进行立案处罚并销号，现场核查发现，该企业仍存在未按照危险废物管理要求处置污水处理站污泥，危废暂存间建设不规范的问题。

完成时限：立行立改，长期坚持

进展情况：已完成

该公司已完成了污泥暂存间的建设，专门暂存表面处理污泥，位于厂区西侧，建设比较规范，锌渣、锌灰暂存间位于厂区北侧厂房内。2018年1月5日，山东衡达有限责任公司与山东绿杨资源再生科技有限公司签订了《危险废物委托处置合同》，委托其运输、无害化处置生产过程中产生的表面处理污泥。2018年5月26日，按照危险废物处置要求转移HW17表面处理废物24.24吨，11月12日再次转移28.30吨。2018年9月初，省级环保督察对其进行了现场检查，指出该公司危险废物暂存间建设不规范。针对提出的问题，该公司已按照要求于10月份重新完善了锌渣锌灰暂存间的建设。目前该公司污泥暂存间、锌渣锌灰暂存间均按照要求建设，标识制度齐全，较为规范。该项问题已完成整改。

- 33.信访反映枣庄市山亭区西集镇芦山建材有限公司(枣庄亿泰建材集团)违法开采，破坏生态环境，山亭区以“责令该公司停止开采”为由销号，现场核查发现，该公司为逃避检查暂时停产，调取材料发现企业仍以矿山修复治理的名义非法从事山石开采并外售，同时违法扩大生产规模，整改期间违法新建两条石子生产线，存在敷衍整改现象。

完成时限：2020年底

进展情况：已完成

针对这一问题，市国土部门责令山亭区西集镇庐山建材有限公司（枣庄亿泰建材集团）限期拆除设备，按照“两断三清”标准清理取缔，彻底停止一切开采加工销售活动。由枣庄亿泰建材集团出具保证书，在2018年8月20日停止开采、9月5日拆除第二、三石子生产线基础上，协调法院，对查封的第一条石子生产线解封后，彻底拆除，严格依法依规进行查处问责。山亭国土资源分局依法立案查处，相关部门已经依纪依规对有关责任人进行问责，具体负责项目监管和执法的两名责任人受到了处分。该问题已完成整改。

- 34.信访反映滕州市滨湖镇与济宁市徽山县交界处有人挖砂，造成采砂大坑，滕州市以现场核实没有人采砂和下一步进行生态绿化恢复为由销号，现场核查发现大坑尚未修复。

完成时限：2018年11月底取得明显成效

进展情况：已完成

2018年，滨湖镇委托山东中盛土地房地产评估测绘有限公司编制上王庄村工矿废弃地复垦项目实施方案，2018年9月29日经滕州市人民政府批准同意实施（滕政土字〔2018〕48号），项目规模6.6317公顷，新增耕地6.6317公顷，可置换建设用地指标6.6317公顷，委托山东正方建设项目管理有限公司面向社会组织招投标（滕州市泰兴建筑安装工程有限公司中标），2018年10月3日工程队入场开工建设。截至2019年2月底，该大坑已全部回填完毕，该问题已完成整改。