滕州生态环境监控中心

2022年度服务高质量发展绩效考核工作任务要点

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **任务要点名称** | **年度目标** | **分值权重** |
| 围绕中心履职尽责（400分） | 重点（职能）工作 | 加强信息化建设，搭建用电监控系统 | 完成235家一般管控期停限产企业用电量监控设备安装。 | 90 |
| 全市集中式生活饮用水水源地水质监测 | 按照年度生态环境监测方案和各级要求，对荆泉羊庄两个水源地每月开展至少一次水质监测，为环境管理提供数据支持，保障群众饮水安全。 | 70 |
| 柴油货车路检路查和集中停放地检查及非道路移动机械检查和抽测 | 完成1800辆柴油货车路检路查和集中停放地检查和生成环保号码非道路移动机械数量的20%； | 60 |
| 加油站油气回抽测 | 年底完成辖区内加油站油气回收检查和抽测实现全覆盖 | 60 |
| 农村生活污水治理项目 | 对262个行政村农村生活污水治理提供污染防治技术指导 | 20 |
| 专项考核 | 水污染防治重点工程建设任务 | 年底前建设完成滕州市九村人工湿地水质净化工程、滕州市小冯河人工湿地水质净化工程 | 20 |
| 排污许可证执行报告季度、年度提交率 | 完成全市年度排污许可证提交率 | 20 |
| 排污许可证质量复核及现场复核 | 完成全市发放排污许可证企业质量复核及现场复核 | 10 |
| 省考核指标（分解主管部门） | 水环境质量改善（地表水方面） | 加强水质自动监测数据预警分析，及时组织人工加密监测，为水环境管理提供技术支撑，保障完成水环境质量改善考核指标 | 50 |