## Sheet1
枣庄市山亭生态环境监控中心2022年度工作任务要点完成进度情况
填报单位： |  |  |  |  | 填报时间：2022年10月26日
一级指标 | 二级指标 | 任务要点名称 | 年度目标 | 分值权重 | 进展情况 | 进展状态 | 备注
围绕中心履职尽责（400分） | 重点（职能）工作 | 全区环境空气质量、水环境质量、重点污染源污染物排放监测监控 | 对辖区内空气自动站实时监控，确保空气质量稳定达标；对国控断面岩马水库、省控断庄里坝水质每季度监测1次，东南庄、岩底县级集中式饮用水源地水质每月监测1次，全区重点排污单位污染物达标排放 | 100 | 对辖区内空气自动站实时24h在线监控，确保空气质量稳定达标；对国控断面岩马水库、省控断庄里坝水质每季度监测1次，已完成前三季度监测，东南庄、岩底县级集中式饮用水源地水质39项常规指标，每月监测1次，已完成9个月的监测，其中今年是双数年，在6月份完成一次地下水93项水质全分析工作，数据同时上传市局，水源地水质监测数据已在区政府网站公布到第9月，全区重点排污单位污染物监测已完成18家次，均达标排放。 | 正常推进
|  | 国家重点生态功能区县域环境质量监测监测评价与考核工作 | 东南庄、岩底县级集中式饮用水源地水质每半年监测1次，双数年进行一次水质全分析，对3家污染源企业废水、废气进行每季度1次监测 | 70 | 东南庄、岩底县级集中式饮用水源地水质39项常规指标，上半年监测1次，其中今年是双数年，在6月份完成一次地下水93项水质全分析工作，数据同时上传国家重点生态功能区县域环境质量监测监测评价与考核工作系统。分别对枣庄华润纸业有限公司废水废气、华沃（枣庄）水泥有限公司废气、上实环境（枣庄山亭）污水处理有限公司废水进行监测，已完成前三季度，均达标排放。 | 正常推进
|  | 农村环境质量试点监测 | 按照监测方案要求对冯卯镇竹园村地下水、空气质量、氧化塘污水治污设施出水水质进行监测 | 50 | 按照监测方案要求对冯卯镇竹园村地下水监测工作已完成、空气质量在线数据已上传至第三季度、氧化塘污水治污设施出水水质监测工作已完成。 | 正常推进
|  | 农村千吨万人以下饮用水水源水质调查监测 | 完成辖区内292口饮水井水质调查监测 | 80 | 10月根据枣庄市生态环境局《关于印发2022年枣庄市生态环境监测方案的通知》相关要求，对全区内292口水井进行现场调查，最终确定有243口水井可以正常采样，农村万人千吨以下饮用水水源水质监测工作已完成。 | 已完成
|  | 农村生活污水处理设施出水水质监测以及农村黑臭水体水质监测 | 日处理能力20吨及以上的所有农村生活污水处理设施及境内4处农村黑臭水体水质监测 | 40 | 10月已完成日处理能力20吨及以上的所有农村生活污水处理设施及境内4处农村黑臭水体水质监测工作 | 已完成
|  | 区域声环境质量监测以及降尘监测 | 按照省环境功能区域划分开展监测工作，降尘工作每月报送一次数据 | 30 | 已完成前九个月的数据报送工作 | 正常推进
| 省考核指标（分解主管部门） | 水环境质量改善 | 地表水国控、省控断面优良水体比例100%，无劣V类水体，无V类地下水点位。 | 30 | 截至目前，我区地表水国控、省控断面优良水体比例100%，无劣V类水体，无V类地下水点位 | 正常推进