## Sheet1
枣庄市生态环境质量服务中心2022年度工作任务要点完成进度情况
填报单位： | 枣庄市生态环境质量服务中心 |  |  |  | 填报时间：2022.10.24
一级指标 | 二级指标 | 任务要点名称 | 年度目标 | 分值权重 | 进展情况 | 进展状态 | 备注
围绕中心履职尽责（400分） | 重点（职能）工作 | 负责机动车环保检验机构的技术检查 | 1.对全市新扩建机动车环保检验机构联网检验申请进行技术审核； 2.对全市机动车环保检验机构做到全年检查全覆盖。 | 30 | 完成全市49家机动车排放检验机构全覆盖检查，共发现问题170余条，责令断网整改23家，其中1家已移交立案，1家正与市场监管部门会商处置，通过高频次监督检查保持对机构的高压态势，进一步规范了机构检验行为。 | 已完成
|  | 负责加油站、储油库油气治理日常监督检查 | 1.督促加油站认真执行夏秋季错峰卸油政策； 2.开展加油站油气回收装置专项检查和抽测。 | 30 | 1、全市360余家加油站严格执行夏秋季夜间卸油、错峰加油优惠等减排规定，制作夜间加油海报，广泛宣传，截至目前，全市夜间加油量20030吨，与去年基本持平，夜间卸油次数同比增长3.5%； 2、自进入5月，市、区两级生态环境立即成立帮扶小组，利用便携式红外摄像仪、PID等设备对全市在营加油站开展帮扶指导，7月至8月，组织第三方检测公司以城乡结合部、镇街驻地为重点监督性检测加油站66家，截至目前，已完成加油站帮扶检查全覆盖。 | 已完成
|  | 承担全市重点污染源和市级及以下环境空气质量等自动监测设施的日常监控以及在线数据的预警预报统计分析等工作 | 1.制作城市空气质量预报和乡镇空气站月报； 2.统计污染源企业自动监测数据小时超标报表、日超标报表，以及全市自动监测月报； 3.审核全市污染源企业提交的联网申请，收录已联网企业备案。 | 30 | 1.共出具城市空气质量预报294份，乡镇空气站月报9份； 2.共出具294份小时均值超标快报、294份日均值超标快报、9份全市自动监测情况月报； 3.审核新增站点联网30个，新增监测项目联网67个，收录点位备案99个。 | 正常推进
|  | 承担全市大气污染防治的技术支撑工作 | 1.对全市中央和省级大气污染防治资金申请项目进行初步材料审查； 2.提醒和指导各分局及时组织开展项目申报工作； 3.配合省厅做好项目信息调度工作。 | 30 | 1、对34个中央资金申报项目和18个省级资金申报项目材料进行初步审查，并对接上级部门，协调企业修改项目申报材料；同时，细化落实专项补助政策，推动7家砖瓦窑企业产能退出，帮助其申报补助资金共计747万元，截至10月已落实225万元；指导11个水泥行业超低排放治理项目进行资金申报，总申请资金1.77亿元； 2、先后3次下发《枣庄市生态环境局关于加强中央大气污染防治资金储备库项目储备的通知》等正式通知，提醒各分局组织企业开展大气污染防治项目申报，并根据项目申报工作进展，及时通过微信群、电话等形式协调有关分局提供项目材料； 3、今年7月起，每月对全市共计92个2019—2022年度中央和省级大气污染防治资金项目进度进行调度，另外完成上级其他项目信息调度60余次。 | 正常推进
|  | 承担全市土壤、农村等污染防治的技术支撑工作 | 1.开展土壤污染状况调查报告技术审查工作； 2.对全市农村生活污水治理建设和验收工作进行技术指导。 | 30 | 1.加强土壤污染状况调查报告技术审查，截至10月22日，共开展审查97个； 2.积极推动农村生活污水治理工程建设，截止10月22日，已完工300个治理任务，验收9个。 | 正常推进
|  | 深入移动源精细化管控 | 1.组织各分局会同有关部门开展对国省道通行的柴油车抽检工作。2022年度，全市检查和抽测车辆不少于5000辆次； 2.持续推进非道路移动机械登记编码工作。2022年底前，全市共登记编码机械不少于15000台； 3.组织开展非道路移动机械抽检工作。2022年度，检查和抽测机械不少于3000台次。 | 100 | 1、强化柴油货车污染管控，多频次开展空气质量保障专项检查行动，联合交警等部门，会同第三方检测力量在国省道重点路段开展柴油货车路检路查，今年以来，共抽测柴油货车8589辆次，超标处罚74辆次，超额完成全年目标任务，综合利用OBD在线监控、遥感监测等手段提高柴油货车监管效能。 2、深入开展非道路移动机械摸底调查和编码登记，今年以来，开展编码登记2647台次，编码登记总数达16287台，超额完成全年目标任务。同时，认真开展编码质量核查，提高编码准确性。 3、积极开展非道路移动机械检查和抽测，今年以来，检查和抽测4896台次，超额完成全年目标任务，其中抽测不合格24台，已按要求整改到位，处罚2台，已下达处罚决定书。同时，通过推进老旧非道路移动机械淘汰更新，促成100余台机械更换发动机，从源头上减少了非道路移动机械污染。 | 已完成
| 专项考核 | 指导企业办理排污许可证 | 按照行业技术规范对申报企业进行技术指导,帮助企业取得排污许可证。 | 40 | 在企业申报排污许可证前对企业填报材料进行把关，对缺件少件的情况进行指导，截至10月份，已帮80家企业拿到排污许可证。 | 正常推进
|  | 指导企业规范运行自动监测设备 | 按照相关在线监测系统运行维护技术规范等要求，为污染源企业新建在线监测系统的运行维护提供技术指导。 | 30 | 截至目前，共为67家企业现场提供技术指导。 | 正常推进
|  | 为符合“工业强市、产业兴市”等政策的相关建设项目环境影响评价提供服务 | 加快对符合条件的建设项目环境影响评价初步审查。 | 30 | 紧紧围绕“工业强市、产业兴市”三年攻坚突破行动，不断优化项目环评前期审查事项，积极完善服务机制，通过与相关部门、企业强化沟通对接、提前介入、跟踪指导等方式，围绕重点项目明确重点项目服务清单、明确项目联系人，并动态更新环评审批服务进展，缩短前期审查时限，做到一次性告知服务，完成10个建设项目初步审查。 | 正常推进
| 省考核指标（分解主管部门） | 重点建设用地安全利用 | 重点建设用地安全利用率达到100%。 | 30 | 以重点建设用地安全利用率100%为目标，加强建设用地环境准入，开展土壤污染状况调查。经初步核算，我市重点建设用地安全利用率达100%，并列全省第一位。 | 正常推进
|  | 水环境质量改善 | 国控地表水断面优良水体比例达到100%；国控地表水断面V类及以下水体比例为0。 | 20 | 1-9月，7个国控断面有2个达到地表水Ⅱ类标准，4个达到Ⅲ类标准，水体优良比率达85.7%，V类及以下水体比例为0，水环境质量改善指标在16市高质量发展综合绩效考核评估得满分。 | 正常推进